## Timeline
Roadmap продукта «ЗОЖ» — формат календарного плана
Период: 02.01.2023 — 28.07.2023. MVP-релиз: 30.06.2023. Июль — поддержка после релиза и проверка цели 500 платных пользователей.
Phase | WBS | Task Type | Task Name | Start | Finish | Q1 | [12 empty] | Q2 | [12 empty] | Q3
[6 empty] | JANUARY |  |  |  |  | FEBRUARY |  |  |  | MARCH |  |  |  | APRIL |  |  |  | MAY |  |  |  |  | JUNE |  |  |  | JULY
[6 empty] | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31
ФАЗА 1 Инициация и требования | 1 | Summary task | Инициация, требования и конкурентный анализ | 02.01.2023 | 27.01.2023 | JANUARY 2: Инициация, требования и конкурентный анализ
ФАЗА 1 Инициация и требования | 1.4 | Milestone | Требования утверждены | 27.01.2023 | 27.01.2023 | bar: JANUARY 23
ФАЗА 1 Инициация и требования | 2 | Summary task | UX/UI и пользовательские сценарии | 16.01.2023 | 10.02.2023 | JANUARY 16: UX/UI и пользовательские сценарии
ФАЗА 1 Инициация и требования | 2.4 | Milestone | UX/UI прототипы готовы | 10.02.2023 | 10.02.2023 | bar: FEBRUARY 6
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 3 | Summary task | Личный кабинет / профиль пользователя | 06.02.2023 | 03.03.2023 | FEBRUARY 6: Личный кабинет / профиль пользователя
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 4 | Summary task | Калькулятор калорий | 13.02.2023 | 24.03.2023 | FEBRUARY 13: Калькулятор калорий
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 4.4 | Milestone | Калькулятор калорий готов | 24.03.2023 | 24.03.2023 | bar: MARCH 20
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 5 | Summary task | Калькулятор воды | 27.02.2023 | 24.03.2023 | FEBRUARY 27: Калькулятор воды
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 5.4 | Milestone | Калькулятор воды готов | 24.03.2023 | 24.03.2023 | bar: MARCH 20
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 6 | Summary task | Лицензионный договор и App Store prerequisites | 06.03.2023 | 14.04.2023 | MARCH 6: Лицензионный договор и App Store prerequis…
ФАЗА 2 Планирование и базовые блоки | 6.4 | Milestone | Лицензионный договор готов | 14.04.2023 | 14.04.2023 | bar: APRIL 10
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 7 | Summary task | Список полезных продуктов | 03.04.2023 | 05.05.2023 | APRIL 3: Список полезных продуктов
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 8 | Summary task | Меню / список диетических блюд | 10.04.2023 | 12.05.2023 | APRIL 10: Меню / список диетических блюд
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 8.4 | Milestone | Продукты и блюда готовы | 12.05.2023 | 12.05.2023 | bar: MAY 8
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 9 | Summary task | Персональный план тренировок | 08.05.2023 | 09.06.2023 | MAY 8: Персональный план тренировок
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 10 | Summary task | Монетизация и платный доступ | 15.05.2023 | 09.06.2023 | MAY 15: Монетизация и платный доступ
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 11 | Summary task | Маркетинг и упаковка App Store | 05.06.2023 | 30.06.2023 | JUNE 5: Маркетинг и упаковка App Store
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 12 | Summary task | QA, стабилизация и релиз MVP 1.0 | 12.06.2023 | 30.06.2023 | JUNE 12: QA, стабилизация и релиз MVP 1.0
ФАЗА 3 Разработка и релиз MVP | 12.4 | Milestone | MVP 1.0 опубликован в App Store | 30.06.2023 | 30.06.2023 | bar: JUNE 26
ФАЗА 4 Контроль после релиза | 13 | Summary task | Post-release support и проверка бизнес-цели | 03.07.2023 | 28.07.2023 | JULY 3: Post-release support и проверка бизнес-цели
ФАЗА 4 Контроль после релиза | 13.4 | Milestone | Проверена цель 500 платных пользователей | 28.07.2023 | 28.07.2023 | bar: JULY 24
ФАЗА 5 Future scope | 14 | Summary task | Future scope: Share / социальная функция | 31.07.2023 | 31.07.2023 | JULY 31: After MVP
Legend | Summary task |  | Milestone | ◆ | Full WBS with Subtask rows is on WBS_Data sheet

## WBS_Data
WBS | Outline Level | Task Type | Task Name | Duration | Start | Finish | Resources | Priority | Notes
1 | 1 | Summary task | Инициация, требования и конкурентный анализ | 4 weeks | 2023-01-02 | 2023-01-27 | PO, аналитик, маркетолог, юзабилист, scrum-мастер | Important | Требования MVP и конкурентный анализ.
1.1 | 2 | Subtask | Провести анализ 5 конкурентов | 1 week | 2023-01-02 | 2023-01-06 | Аналитик, маркетолог | Important | Анализ 5 конкурентов.
1.2 | 2 | Subtask | Сформировать требования MVP | 1 week | 2023-01-09 | 2023-01-13 | PO, аналитик | Important | Формирование требований MVP.
1.3 | 2 | Subtask | Зафиксировать ограничения проекта | 1 week | 2023-01-16 | 2023-01-20 | PO, scrum-мастер | Important | 7 месяцев, 10 млн руб., команда 10 человек.
1.4 | 2 | Milestone | Требования утверждены | 0 days | 2023-01-27 | 2023-01-27 | PO | Important | Контрольная точка.
2 | 1 | Summary task | UX/UI и пользовательские сценарии | 4 weeks | 2023-01-16 | 2023-02-10 | Юзабилист, аналитик, PO, тимлид | Important | Структура экранов, сценарии, прототипы.
2.1 | 2 | Subtask | Описать основные пользовательские сценарии | 1 week | 2023-01-16 | 2023-01-20 | Юзабилист, аналитик | Important | Основные пользовательские сценарии.
2.2 | 2 | Subtask | Подготовить структуру экранов | 1 week | 2023-01-23 | 2023-01-27 | Юзабилист, аналитик | Important | Структура экранов.
2.3 | 2 | Subtask | Подготовить прототипы основных разделов | 1 week | 2023-01-30 | 2023-02-03 | Юзабилист, PO | Important | Прототипы основных разделов.
2.4 | 2 | Milestone | UX/UI прототипы готовы | 0 days | 2023-02-10 | 2023-02-10 | PO, юзабилист | Important | Контрольная точка.
3 | 1 | Summary task | Личный кабинет / профиль пользователя | 4 weeks | 2023-02-06 | 2023-03-03 | Аналитик, разработчики, тестировщик, тимлид | Important | Профиль нужен для расчетов и платного доступа.
3.1 | 2 | Subtask | Описать данные профиля пользователя | 1 week | 2023-02-06 | 2023-02-10 | Аналитик, PO | Important | Рост, вес, цель, активность, платный статус.
3.2 | 2 | Subtask | Реализовать экран профиля | 2 weeks | 2023-02-13 | 2023-02-24 | Разработчики, тимлид | Important | Экран профиля пользователя.
3.3 | 2 | Subtask | Протестировать профиль пользователя | 1 week | 2023-02-27 | 2023-03-03 | Тестировщик | Important | Проверка базовых сценариев профиля.
4 | 1 | Summary task | Калькулятор калорий | 6 weeks | 2023-02-13 | 2023-03-24 | Тимлид, разработчики, аналитик, тестировщик | Important | Контрольная точка: готов в марте.
4.1 | 2 | Subtask | Описать логику расчета калорий | 1 week | 2023-02-13 | 2023-02-17 | Аналитик, PO | Important | Формула расчета и входные данные.
4.2 | 2 | Subtask | Реализовать калькулятор калорий | 3 weeks | 2023-02-20 | 2023-03-10 | Разработчики, тимлид | Important | Основная реализация калькулятора.
4.3 | 2 | Subtask | Протестировать расчет калорий | 2 weeks | 2023-03-13 | 2023-03-24 | Тестировщик | Important | Проверка расчетов.
4.4 | 2 | Milestone | Калькулятор калорий готов | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Вся команда | Important | Срок из постановки задачи.
5 | 1 | Summary task | Калькулятор воды | 4 weeks | 2023-02-27 | 2023-03-24 | Аналитик, разработчик, тестировщик | Medium | Оценка 160 часов. Кандидат на исключение при нехватке ресурсов.
5.1 | 2 | Subtask | Описать логику расчета воды | 2 weeks | 2023-02-27 | 2023-03-10 | Аналитик | Medium | Оценка: 80 часов.
5.2 | 2 | Subtask | Реализовать калькулятор воды | 8 days | 2023-03-13 | 2023-03-22 | Разработчик | Medium | Оценка: 60 часов.
5.3 | 2 | Subtask | Протестировать калькулятор воды | 2.5 days | 2023-03-23 | 2023-03-24 | Тестировщик | Medium | Оценка: 20 часов.
5.4 | 2 | Milestone | Калькулятор воды готов | 0 days | 2023-03-24 | 2023-03-24 | PO | Medium | Может быть исключен при нехватке ресурсов.
6 | 1 | Summary task | Лицензионный договор и App Store prerequisites | 6 weeks | 2023-03-06 | 2023-04-14 | PO, маркетолог | Important | К апрелю должен быть договор.
6.1 | 2 | Subtask | Подготовить лицензионный договор | 2 weeks | 2023-03-06 | 2023-03-17 | PO | Important | Подготовка лицензионного договора.
6.2 | 2 | Subtask | Согласовать лицензионный договор | 3 weeks | 2023-03-20 | 2023-04-07 | PO | Important | Согласование договора.
6.3 | 2 | Subtask | Подготовить требования для публикации в App Store | 1 week | 2023-04-10 | 2023-04-14 | PO, маркетолог | Important | Подготовка требований для публикации.
6.4 | 2 | Milestone | Лицензионный договор готов | 0 days | 2023-04-14 | 2023-04-14 | PO | Important | Критичная контрольная точка.
7 | 1 | Summary task | Список полезных продуктов | 5 weeks | 2023-04-03 | 2023-05-05 | Аналитик, разработчики, тестировщик | Important | Каталог продуктов. Готовность в мае.
7.1 | 2 | Subtask | Подготовить структуру каталога продуктов | 1 week | 2023-04-03 | 2023-04-07 | Аналитик | Important | Категории, калорийность.
7.2 | 2 | Subtask | Реализовать список продуктов | 3 weeks | 2023-04-10 | 2023-04-28 | Разработчики | Important | Каталог продуктов.
7.3 | 2 | Subtask | Протестировать список продуктов | 1 week | 2023-05-01 | 2023-05-05 | Тестировщик | Important | QA каталога продуктов.
8 | 1 | Summary task | Меню / список диетических блюд | 5 weeks | 2023-04-10 | 2023-05-12 | Аналитик, разработчики, тестировщик, юзабилист | Important | Список блюд. Готовность в мае.
8.1 | 2 | Subtask | Подготовить структуру списка блюд | 1 week | 2023-04-10 | 2023-04-14 | Аналитик | Important | Описание, калорийность.
8.2 | 2 | Subtask | Реализовать список блюд | 3 weeks | 2023-04-17 | 2023-05-05 | Разработчики | Important | Меню / список блюд.
8.3 | 2 | Subtask | Протестировать список блюд | 1 week | 2023-05-08 | 2023-05-12 | Тестировщик | Important | QA списка блюд.
8.4 | 2 | Milestone | Продукты и блюда готовы | 0 days | 2023-05-12 | 2023-05-12 | Вся команда | Important | Срок из постановки задачи.
9 | 1 | Summary task | Персональный план тренировок | 5 weeks | 2023-05-08 | 2023-06-09 | PO, аналитик, разработчики, тестировщик | Important | План тренировок по цели пользователя.
9.1 | 2 | Subtask | Описать логику персонального плана | 1 week | 2023-05-08 | 2023-05-12 | PO, аналитик | Important | Цель и уровень подготовки.
9.2 | 2 | Subtask | Реализовать план тренировок | 3 weeks | 2023-05-15 | 2023-06-02 | Разработчики, тимлид | Important | MVP-функциональность.
9.3 | 2 | Subtask | Протестировать план тренировок | 1 week | 2023-06-05 | 2023-06-09 | Тестировщик | Important | QA плана тренировок.
10 | 1 | Summary task | Монетизация и платный доступ | 4 weeks | 2023-05-15 | 2023-06-09 | PO, маркетолог, разработчики, тестировщик | Important | Нужно для цели 500 платных пользователей.
10.1 | 2 | Subtask | Определить модель платного доступа | 1 week | 2023-05-15 | 2023-05-19 | PO, маркетолог | Important | Платная версия / подписка.
10.2 | 2 | Subtask | Реализовать платный доступ | 2 weeks | 2023-05-22 | 2023-06-02 | Разработчики, тимлид | Important | Ограничение доступа к функциям.
10.3 | 2 | Subtask | Протестировать платный доступ | 1 week | 2023-06-05 | 2023-06-09 | Тестировщик | Important | QA платного доступа.
11 | 1 | Summary task | Маркетинг и упаковка App Store | 4 weeks | 2023-06-05 | 2023-06-30 | Маркетолог, PO, юзабилист, поддержка | Important | По условию — июнь.
11.1 | 2 | Subtask | Подготовить позиционирование приложения | 1 week | 2023-06-05 | 2023-06-09 | Маркетолог, PO | Important | Позиционирование приложения.
11.2 | 2 | Subtask | Подготовить описание для App Store | 1 week | 2023-06-12 | 2023-06-16 | Маркетолог | Important | Тексты карточки приложения.
11.3 | 2 | Subtask | Подготовить скриншоты и материалы запуска | 2 weeks | 2023-06-19 | 2023-06-30 | Маркетолог, юзабилист | Important | Скриншоты и материалы запуска.
12 | 1 | Summary task | QA, стабилизация и релиз MVP 1.0 | 3 weeks | 2023-06-12 | 2023-06-30 | Вся команда | Important | Финальное тестирование, исправление критичных дефектов, публикация.
12.1 | 2 | Subtask | Провести регрессионное тестирование | 1 week | 2023-06-12 | 2023-06-16 | Тестировщик | Important | Проверка MVP.
12.2 | 2 | Subtask | Исправить критичные дефекты | 1 week | 2023-06-19 | 2023-06-23 | Разработчики, тимлид | Important | Только критичные ошибки.
12.3 | 2 | Subtask | Провести финальную проверку перед публикацией | 1 week | 2023-06-26 | 2023-06-30 | PO, тестировщик, маркетолог | Important | App Store readiness.
12.4 | 2 | Milestone | MVP 1.0 опубликован в App Store | 0 days | 2023-06-30 | 2023-06-30 | Вся команда | Important | Обязательная дата релиза.
13 | 1 | Summary task | Post-release support и проверка бизнес-цели | 4 weeks | 2023-07-03 | 2023-07-28 | PO, маркетолог, поддержка, аналитик, разработчики | Important | 7-й месяц проекта.
13.1 | 2 | Subtask | Мониторить работу приложения после релиза | 1 week | 2023-07-03 | 2023-07-07 | PO, поддержка | Important | Проверка проблем после релиза.
13.2 | 2 | Subtask | Обрабатывать обращения пользователей | 4 weeks | 2023-07-03 | 2023-07-28 | Специалист поддержки | Important | Обработка обращений.
13.3 | 2 | Subtask | Отслеживать количество платных пользователей | 4 weeks | 2023-07-03 | 2023-07-28 | Маркетолог, аналитик | Important | Мониторинг цели 500 платных пользователей.
13.4 | 2 | Milestone | Проверена цель 500 платных пользователей | 0 days | 2023-07-28 | 2023-07-28 | PO, инвесторы | Important | Критерий успеха проекта.
14 | 1 | Summary task | Future scope: Share / социальная функция | 0 days | 2023-07-31 | 2023-07-31 | PO, маркетолог, разработчики | Low | Не входит в MVP 1.0.
14.1 | 2 | Subtask | Зафиксировать функцию в future backlog | 0 days | 2023-07-31 | 2023-07-31 | PO | Low | Зафиксировать в future backlog.

## Notes
Field | Value
Project | Мобильное приложение «ЗОЖ»
Schedule | 02.01.2023 — 28.07.2023
MVP release | 30.06.2023
Post-release period | Июль 2023: поддержка и проверка цели 500 платных пользователей
Timeline sheet | Сводный календарный roadmap: Summary task + Milestone
WBS_Data sheet | Полный WBS со всеми Subtask для переноса в MS Project