Проект «ЗОЖ». Требования, Roadmap, backlog, приоритизация и риски

Задания 2-4. Требования, Roadmap, backlog, приоритизация и риски

# Исходные условия проекта

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Продукт | Мобильное приложение «ЗОЖ» для помощи пользователям в снижении веса. |
| Основной результат | MVP 1.0, опубликованный в App Store. |
| Срок проекта | 7 месяцев: январь - июль 2023. Разработка и релиз MVP: январь - июнь 2023. Июль: поддержка после релиза и проверка цели 500 платных пользователей. |
| Критерий успеха | 500 платных пользователей через месяц после размещения первой версии приложения в магазине. |
| Бюджет | 10 млн руб. |
| Команда | 10 человек: Product Owner, scrum-мастер, тимлид разработки, аналитик, 2 разработчика, тестировщик, юзабилист, маркетолог, специалист поддержки. |
| Методология | Scrum. Спринт - 2 недели. Планирование - понедельник 10:00. Daily scrum - 11:00. Демо и ретроспектива - пятница 15:00 в конце спринта. |
| Платформа первого релиза | App Store. |
| Пояснение по scope | В рамках Roadmap блок «план питания» раскрыт через список полезных продуктов и меню / список диетических блюд. |

# Часть I. Требования к продукту

## 1. Конкурентный анализ

Анализ выполнен по публичным страницам App Store и официальным описаниям приложений.

| Конкурент | Факты из публичного описания | Что важно для «ЗОЖ» | Источник |
| --- | --- | --- | --- |
| MyFitnessPal | Calorie counter; food tracker; macro tracker; workouts; weight/progress tracking; water logging указан на странице App Store. | Калории, продукты, вода, тренировки. | [1] |
| YAZIO | Calorie tracker; food tracker; calorie deficit tracker; barcode scanner; meal planning; personalized recipes; water tracker with reminders. | Калории, вода, продукты, блюда/меню. | [2] |
| Lifesum | Calorie counter; meal plans; exercise tracking; reminders to drink water; nutrition tracking. | Калории, вода, меню, тренировки. | [3] |
| FatSecret | Calorie counter; food/photo recognition; barcode scanner; exercise diary; diet calendar; weight tracker; reports for calories and macros. | Калории, продукты, тренировки, вес. | [4] |
| BetterMe | Workout plans; meal planning; calorie tracker; water and step trackers; weight loss tools; 1-on-1 coaching as paid feature. | Тренировки, меню, калории, вода. | [5] |

## 2. Функциональные требования

| ID | Требование | Краткое описание | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | Личный кабинет / профиль пользователя | Пользователь вводит и хранит параметры: пол, возраст, рост, вес, цель, уровень активности, статус платного доступа. | Must |
| FR-02 | Калькулятор калорий | Пользователь получает дневную норму калорий и может вести учет потребляемых калорий. | Must |
| FR-03 | Калькулятор воды | Пользователь получает дневную норму воды и отмечает потребление воды. Оценка блока: 160 часов; аналитик - 80, разработчик - 60, тестировщик - 20. При нехватке времени/денег блок допускается исключить из MVP. | Could |
| FR-04 | Список полезных продуктов | Пользователь видит каталог продуктов с базовой информацией и калорийностью. | Must |
| FR-05 | Меню / список диетических блюд | Пользователь видит список диетических блюд с описанием и калорийностью. | Should |
| FR-06 | Персональный план тренировок | Пользователь получает базовый план тренировок по цели и уровню подготовки. | Must |
| FR-07 | Платный доступ | В приложении должен быть предусмотрен платный доступ, так как критерий успеха - 500 платных пользователей через месяц после релиза. | Must |
| FR-08 | Публикация в App Store | Должны быть подготовлены App Store metadata, описание, скриншоты, privacy policy и лицензионный договор. | Must |
| FR-09 | Функция «Поделиться» | Не входит в MVP 1.0. Переносится в будущий backlog. | Could / Future |

## 3. Требования к проекту и управлению

| ID | Требование |
| --- | --- |
| NFR-01 | MVP должен быть готов к публикации в App Store к концу июня 2023. |
| NFR-02 | Проект ведется по Scrum двухнедельными спринтами. |
| NFR-03 | Roadmap и backlog должны поддерживать приоритизацию scope: Must, Should, Could/Future. |
| NFR-04 | Требования и backlog должны учитывать бюджет 10 млн руб. и ограничение команды 10 человек. |
| NFR-05 | Калькулятор калорий должен быть готов в марте. |
| NFR-06 | Лицензионный договор должен быть готов к апрелю. |
| NFR-07 | Список продуктов и список блюд должны быть готовы в мае. |
| NFR-08 | Маркетинг и упаковка для App Store должны быть подготовлены в июне. |

# Часть II. Roadmap продукта

Также сделано в Excel см https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mcuJcUWDrPT7qq5t6dWw0kocI1Jqz0Il/edit?usp=drive_link&ouid=100188876946582987751&rtpof=true&sd=true

| WBS | Task Type | Task Name | Duration | Start | Finish | Resources | Priority | Notes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Summary task | Инициация, требования и конкурентный анализ | 4 weeks | 02.01.2023 | 27.01.2023 | PO, аналитик, маркетолог, юзабилист, scrum-мастер | — | Требования MVP и конкурентный анализ. |
| 1.1 | Subtask | Провести анализ 5 конкурентов | 1 week | 02.01.2023 | 06.01.2023 | Аналитик, маркетолог | Important | Анализ 5 конкурентов. |
| 1.2 | Subtask | Сформировать требования MVP | 1 week | 09.01.2023 | 13.01.2023 | PO, аналитик | Important | Формирование требований MVP. |
| 1.3 | Subtask | Зафиксировать ограничения проекта | 1 week | 16.01.2023 | 20.01.2023 | PO, scrum-мастер | Important | 7 месяцев, 10 млн руб., команда 10 человек. |
| 1.4 | Milestone | ◆ Требования утверждены | 0 days | 27.01.2023 | 27.01.2023 | PO | — | Контрольная точка. |
| 2 | Summary task | UX/UI и пользовательские сценарии | 4 weeks | 16.01.2023 | 10.02.2023 | Юзабилист, аналитик, PO, тимлид | — | Структура экранов, сценарии, прототипы. |
| 2.1 | Subtask | Описать основные пользовательские сценарии | 1 week | 16.01.2023 | 20.01.2023 | Юзабилист, аналитик | Medium | Основные пользовательские сценарии. |
| 2.2 | Subtask | Подготовить структуру экранов | 1 week | 23.01.2023 | 27.01.2023 | Юзабилист, аналитик | Medium | Структура экранов. |
| 2.3 | Subtask | Подготовить прототипы основных разделов | 1 week | 30.01.2023 | 03.02.2023 | Юзабилист, PO | Medium | Прототипы основных разделов. |
| 2.4 | Milestone | ◆ UX/UI прототипы готовы | 0 days | 10.02.2023 | 10.02.2023 | PO, юзабилист | — | Контрольная точка. |
| 3 | Summary task | Личный кабинет / профиль пользователя | 4 weeks | 06.02.2023 | 03.03.2023 | Аналитик, разработчики, тестировщик, тимлид | — | Профиль нужен для расчетов и платного доступа. |
| 3.1 | Subtask | Описать данные профиля пользователя | 1 week | 06.02.2023 | 10.02.2023 | Аналитик, PO | Medium | Рост, вес, цель, активность, платный статус. |
| 3.2 | Subtask | Реализовать экран профиля | 2 weeks | 13.02.2023 | 24.02.2023 | Разработчики, тимлид | Important | Экран профиля пользователя. |
| 3.3 | Subtask | Протестировать профиль пользователя | 1 week | 27.02.2023 | 03.03.2023 | Тестировщик | Medium | Проверка базовых сценариев профиля. |
| 4 | Summary task | Калькулятор калорий | 6 weeks | 13.02.2023 | 24.03.2023 | Тимлид, разработчики, аналитик, тестировщик | — | Контрольная точка: готов в марте. |
| 4.1 | Subtask | Описать логику расчета калорий | 1 week | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Аналитик, PO | Medium | Формула расчета и входные данные. |
| 4.2 | Subtask | Реализовать калькулятор калорий | 3 weeks | 20.02.2023 | 10.03.2023 | Разработчики, тимлид | Important | Основная реализация калькулятора. |
| 4.3 | Subtask | Протестировать расчет калорий | 2 weeks | 13.03.2023 | 24.03.2023 | Тестировщик | Important | Проверка расчетов. |
| 4.4 | Milestone | ◆ Калькулятор калорий готов | 0 days | 24.03.2023 | 24.03.2023 | Вся команда | — | Срок из постановки задачи. |
| 5 | Summary task | Калькулятор воды | 4 weeks | 27.02.2023 | 24.03.2023 | Аналитик, разработчик, тестировщик | — | Оценка 160 часов. Кандидат на исключение при нехватке ресурсов. |
| 5.1 | Subtask | Описать логику расчета воды | 2 weeks | 27.02.2023 | 10.03.2023 | Аналитик | Medium | Оценка: 80 часов. |
| 5.2 | Subtask | Реализовать калькулятор воды | 8 days | 13.03.2023 | 22.03.2023 | Разработчик | Important | Оценка: 60 часов. |
| 5.3 | Subtask | Протестировать калькулятор воды | 2.5 days | 23.03.2023 | 24.03.2023 | Тестировщик | Important | Оценка: 20 часов. |
| 5.4 | Milestone | ◆ Калькулятор воды готов | 0 days | 24.03.2023 | 24.03.2023 | PO | — | Может быть исключен при нехватке ресурсов. |
| 6 | Summary task | Лицензионный договор и App Store prerequisites | 6 weeks | 06.03.2023 | 14.04.2023 | PO, маркетолог | — | К апрелю должен быть договор. |
| 6.1 | Subtask | Подготовить лицензионный договор | 2 weeks | 06.03.2023 | 17.03.2023 | PO | Medium | Подготовка лицензионного договора. |
| 6.2 | Subtask | Согласовать лицензионный договор | 3 weeks | 20.03.2023 | 07.04.2023 | PO | Medium | Согласование договора. |
| 6.3 | Subtask | Подготовить требования для публикации в App Store | 1 week | 10.04.2023 | 14.04.2023 | PO, маркетолог | Important | Подготовка требований для публикации. |
| 6.4 | Milestone | ◆ Лицензионный договор готов | 0 days | 14.04.2023 | 14.04.2023 | PO | — | Критичная контрольная точка. |
| 7 | Summary task | Список полезных продуктов | 5 weeks | 03.04.2023 | 05.05.2023 | Аналитик, разработчики, тестировщик | — | Каталог продуктов. Готовность в мае. |
| 7.1 | Subtask | Подготовить структуру каталога продуктов | 1 week | 03.04.2023 | 07.04.2023 | Аналитик | Medium | Категории, калорийность. |
| 7.2 | Subtask | Реализовать список продуктов | 3 weeks | 10.04.2023 | 28.04.2023 | Разработчики | Important | Каталог продуктов. |
| 7.3 | Subtask | Протестировать список продуктов | 1 week | 01.05.2023 | 05.05.2023 | Тестировщик | Medium | QA каталога продуктов. |
| 8 | Summary task | Меню / список диетических блюд | 5 weeks | 10.04.2023 | 12.05.2023 | Аналитик, разработчики, тестировщик, юзабилист | — | Список блюд. Готовность в мае. |
| 8.1 | Subtask | Подготовить структуру списка блюд | 1 week | 10.04.2023 | 14.04.2023 | Аналитик | Medium | Описание, калорийность. |
| 8.2 | Subtask | Реализовать список блюд | 3 weeks | 17.04.2023 | 05.05.2023 | Разработчики | Important | Меню / список блюд. |
| 8.3 | Subtask | Протестировать список блюд | 1 week | 08.05.2023 | 12.05.2023 | Тестировщик | Medium | QA списка блюд. |
| 8.4 | Milestone | ◆ Продукты и блюда готовы | 0 days | 12.05.2023 | 12.05.2023 | Вся команда | — | Срок из постановки задачи. |
| 9 | Summary task | Персональный план тренировок | 5 weeks | 08.05.2023 | 09.06.2023 | PO, аналитик, разработчики, тестировщик | — | План тренировок по цели пользователя. |
| 9.1 | Subtask | Описать логику персонального плана | 1 week | 08.05.2023 | 12.05.2023 | PO, аналитик | Medium | Цель и уровень подготовки. |
| 9.2 | Subtask | Реализовать план тренировок | 3 weeks | 15.05.2023 | 02.06.2023 | Разработчики, тимлид | Important | MVP-функциональность. |
| 9.3 | Subtask | Протестировать план тренировок | 1 week | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Тестировщик | Medium | QA плана тренировок. |
| 10 | Summary task | Монетизация и платный доступ | 4 weeks | 15.05.2023 | 09.06.2023 | PO, маркетолог, разработчики, тестировщик | — | Нужно для цели 500 платных пользователей. |
| 10.1 | Subtask | Определить модель платного доступа | 1 week | 15.05.2023 | 19.05.2023 | PO, маркетолог | Important | Платная версия / подписка. |
| 10.2 | Subtask | Реализовать платный доступ | 2 weeks | 22.05.2023 | 02.06.2023 | Разработчики, тимлид | Important | Ограничение доступа к функциям. |
| 10.3 | Subtask | Протестировать платный доступ | 1 week | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Тестировщик | Important | QA платного доступа. |
| 11 | Summary task | Маркетинг и упаковка App Store | 4 weeks | 05.06.2023 | 30.06.2023 | Маркетолог, PO, юзабилист, поддержка | — | По условию — июнь. |
| 11.1 | Subtask | Подготовить позиционирование приложения | 1 week | 05.06.2023 | 09.06.2023 | Маркетолог, PO | Medium | Позиционирование приложения. |
| 11.2 | Subtask | Подготовить описание для App Store | 1 week | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Маркетолог | Medium | Тексты карточки приложения. |
| 11.3 | Subtask | Подготовить скриншоты и материалы запуска | 2 weeks | 19.06.2023 | 30.06.2023 | Маркетолог, юзабилист | Medium | Скриншоты и материалы запуска. |
| 12 | Summary task | QA, стабилизация и релиз MVP 1.0 | 3 weeks | 12.06.2023 | 30.06.2023 | Вся команда | — | Финальное тестирование, исправление критичных дефектов, публикация. |
| 12.1 | Subtask | Провести регрессионное тестирование | 1 week | 12.06.2023 | 16.06.2023 | Тестировщик | Important | Проверка MVP. |
| 12.2 | Subtask | Исправить критичные дефекты | 1 week | 19.06.2023 | 23.06.2023 | Разработчики, тимлид | Important | Только критичные ошибки. |
| 12.3 | Subtask | Провести финальную проверку перед публикацией | 1 week | 26.06.2023 | 30.06.2023 | PO, тестировщик, маркетолог | Important | App Store readiness. |
| 12.4 | Milestone | ◆ MVP 1.0 опубликован в App Store | 0 days | 30.06.2023 | 30.06.2023 | Вся команда | — | Обязательная дата релиза. |
| 13 | Summary task | Post-release support и проверка бизнес-цели | 4 weeks | 03.07.2023 | 28.07.2023 | PO, маркетолог, поддержка, аналитик, разработчики | — | 7-й месяц проекта. |
| 13.1 | Subtask | Мониторить работу приложения после релиза | 1 week | 03.07.2023 | 07.07.2023 | PO, поддержка | Medium | Проверка проблем после релиза. |
| 13.2 | Subtask | Обрабатывать обращения пользователей | 4 weeks | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Специалист поддержки | Medium | Обработка обращений. |
| 13.3 | Subtask | Отслеживать количество платных пользователей | 4 weeks | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Маркетолог, аналитик | Important | Мониторинг цели 500 платных пользователей. |
| 13.4 | Milestone | ◆ Проверена цель 500 платных пользователей | 0 days | 28.07.2023 | 28.07.2023 | PO, инвесторы | — | Критерий успеха проекта. |
| 14 | Summary task | Future scope: Share / социальная функция | 0 days | 31.07.2023 | 31.07.2023 | PO, маркетолог, разработчики | — | Не входит в MVP 1.0. |
| 14.1 | Subtask | Зафиксировать функцию в future backlog | 0 days | 31.07.2023 | 31.07.2023 | PO | Low | Зафиксировать в future backlog. |

# Часть III. Декомпозиция эпиков на задачи

| WBS | Эпик из Roadmap | Задача backlog | Результат | Приоритет задачи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Инициация, требования и конкурентный анализ | Провести анализ 5 конкурентов | Анализ 5 конкурентов. | Important |
| 1.2 | Инициация, требования и конкурентный анализ | Сформировать требования MVP | Формирование требований MVP. | Important |
| 1.3 | Инициация, требования и конкурентный анализ | Зафиксировать ограничения проекта | 7 месяцев, 10 млн руб., команда 10 человек. | Important |
| 2.1 | UX/UI и пользовательские сценарии | Описать основные пользовательские сценарии | Основные пользовательские сценарии. | Medium |
| 2.2 | UX/UI и пользовательские сценарии | Подготовить структуру экранов | Структура экранов. | Medium |
| 2.3 | UX/UI и пользовательские сценарии | Подготовить прототипы основных разделов | Прототипы основных разделов. | Medium |
| 3.1 | Личный кабинет / профиль пользователя | Описать данные профиля пользователя | Рост, вес, цель, активность, платный статус. | Medium |
| 3.2 | Личный кабинет / профиль пользователя | Реализовать экран профиля | Экран профиля пользователя. | Important |
| 3.3 | Личный кабинет / профиль пользователя | Протестировать профиль пользователя | Проверка базовых сценариев профиля. | Medium |
| 4.1 | Калькулятор калорий | Описать логику расчета калорий | Формула расчета и входные данные. | Medium |
| 4.2 | Калькулятор калорий | Реализовать калькулятор калорий | Основная реализация калькулятора. | Important |
| 4.3 | Калькулятор калорий | Протестировать расчет калорий | Проверка расчетов. | Important |
| 5.1 | Калькулятор воды | Описать логику расчета воды | Оценка: 80 часов. | Medium |
| 5.2 | Калькулятор воды | Реализовать калькулятор воды | Оценка: 60 часов. | Important |
| 5.3 | Калькулятор воды | Протестировать калькулятор воды | Оценка: 20 часов. | Important |
| 6.1 | Лицензионный договор и App Store prerequisites | Подготовить лицензионный договор | Подготовка лицензионного договора. | Medium |
| 6.2 | Лицензионный договор и App Store prerequisites | Согласовать лицензионный договор | Согласование договора. | Medium |
| 6.3 | Лицензионный договор и App Store prerequisites | Подготовить требования для публикации в App Store | Подготовка требований для публикации. | Important |
| 7.1 | Список полезных продуктов | Подготовить структуру каталога продуктов | Категории, калорийность. | Medium |
| 7.2 | Список полезных продуктов | Реализовать список продуктов | Каталог продуктов. | Important |
| 7.3 | Список полезных продуктов | Протестировать список продуктов | QA каталога продуктов. | Medium |
| 8.1 | Меню / список диетических блюд | Подготовить структуру списка блюд | Описание, калорийность. | Medium |
| 8.2 | Меню / список диетических блюд | Реализовать список блюд | Меню / список блюд. | Important |
| 8.3 | Меню / список диетических блюд | Протестировать список блюд | QA списка блюд. | Medium |
| 9.1 | Персональный план тренировок | Описать логику персонального плана | Цель и уровень подготовки. | Medium |
| 9.2 | Персональный план тренировок | Реализовать план тренировок | MVP-функциональность. | Important |
| 9.3 | Персональный план тренировок | Протестировать план тренировок | QA плана тренировок. | Medium |
| 10.1 | Монетизация и платный доступ | Определить модель платного доступа | Платная версия / подписка. | Important |
| 10.2 | Монетизация и платный доступ | Реализовать платный доступ | Ограничение доступа к функциям. | Important |
| 10.3 | Монетизация и платный доступ | Протестировать платный доступ | QA платного доступа. | Important |
| 11.1 | Маркетинг и упаковка App Store | Подготовить позиционирование приложения | Позиционирование приложения. | Medium |
| 11.2 | Маркетинг и упаковка App Store | Подготовить описание для App Store | Тексты карточки приложения. | Medium |
| 11.3 | Маркетинг и упаковка App Store | Подготовить скриншоты и материалы запуска | Скриншоты и материалы запуска. | Medium |
| 12.1 | QA, стабилизация и релиз MVP 1.0 | Провести регрессионное тестирование | Проверка MVP. | Important |
| 12.2 | QA, стабилизация и релиз MVP 1.0 | Исправить критичные дефекты | Только критичные ошибки. | Important |
| 12.3 | QA, стабилизация и релиз MVP 1.0 | Провести финальную проверку перед публикацией | App Store readiness. | Important |
| 13.1 | Post-release support и проверка бизнес-цели | Мониторить работу приложения после релиза | Проверка проблем после релиза. | Medium |
| 13.2 | Post-release support и проверка бизнес-цели | Обрабатывать обращения пользователей | Обработка обращений. | Medium |
| 13.3 | Post-release support и проверка бизнес-цели | Отслеживать количество платных пользователей | Мониторинг цели 500 платных пользователей. | Important |
| 14.1 | Future scope: Share / социальная функция | Зафиксировать функцию в future backlog | Зафиксировать в future backlog. | Low |

## Приоритизация backlog

| Приоритет | Состав |
| --- | --- |
| Важные | Провести анализ 5 конкурентов , сформировать требования MVP; зафиксировать ограничения проекта; реализовать экран профиля; реализовать калькулятор калорий; протестировать расчет калорий; реализовать калькулятор воды; протестировать калькулятор воды; подготовить требования для публикации в App Store; реализовать список продуктов; реализовать список блюд; реализовать план тренировок; определить модель платного доступа; реализовать платный доступ; протестировать платный доступ; провести регрессионное тестирование; исправить критичные дефекты; провести финальную проверку перед публикацией; отслеживать количество платных пользователей. |
| Средние | Описать основные пользовательские сценарии; подготовить структуру экранов; подготовить прототипы основных разделов; описать данные профиля пользователя; протестировать профиль пользователя; описать логику расчета калорий; описать логику расчета воды; подготовить лицензионный договор; согласовать лицензионный договор; подготовить структуру каталога продуктов; протестировать список продуктов; подготовить структуру списка блюд; протестировать список блюд; описать логику персонального плана; протестировать план тренировок; подготовить позиционирование приложения; подготовить описание для App Store; подготовить скриншоты и материалы запуска; мониторить работу приложения после релиза; обрабатывать обращения пользователей. |
| Неважные | Зафиксировать функцию Share / социальную функцию в future backlog. |

# Часть IV. Приоритизация продуктового backlog

Оцениваются только пять фич из задания 3: калькулятор калорий, калькулятор воды, список продуктов, меню / список блюд, персональный план тренировок.

## 1. Приоритизация по MoSCoW

| Фича | MoSCoW | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| Калькулятор калорий | Must | Основная функция приложения для снижения веса. Без нее MVP теряет смысл. |
| Список продуктов | Must | Нужен для учета питания и работы калькулятора калорий. |
| Персональный план тренировок | Must | Входит в ключевой набор фич MVP и закрывает блок физической активности. |
| Меню / список блюд | Should | Важно для удобства пользователя, но MVP может работать через калькулятор калорий и список продуктов. |
| Калькулятор воды | Could | Полезная дополнительная функция. Может быть реализована при наличии времени и ресурсов. |

## 2. Приоритизация по ICE

| Фича | Impact | Confidence | Ease | ICE | Обоснование I/C/E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Калькулятор калорий | 10 | 9 | 7 | 630 | Impact: основная функция приложения для снижения веса. Confidence: функция прямо следует из цели проекта и требований к MVP. Ease: нужны формула расчета и проверка корректности данных. |
| Список продуктов | 9 | 8 | 7 | 504 | Impact: нужен для учета питания и работы калькулятора калорий. Confidence: необходимость подтверждается требованиями и анализом конкурентов. Ease: требуется подготовить структуру каталога и данные по продуктам. |
| Персональный план тренировок | 8 | 7 | 6 | 336 | Impact: закрывает блок физической активности и усиливает ценность приложения. Confidence: функция входит в MVP, но требует уточнения логики персонализации. Ease: сложнее справочника, так как зависит от цели и уровня подготовки пользователя. |
| Меню / список блюд | 7 | 7 | 6 | 294 | Impact: помогает пользователю выбирать питание, но не является ядром MVP. Confidence: функция связана с планом питания и подтверждается требованиями. Ease: нужны структура блюд, описания и калорийность. |
| Калькулятор воды | 5 | 6 | 8 | 240 | Impact: полезная дополнительная функция, но влияние на основную цель ниже, чем у калорий и питания. Confidence: функция добавлена позже и имеет отдельную оценку трудоемкости. Ease: объем работ понятен: 160 часов; логика проще персонального плана. |

# Источники конкурентного анализа

[1] MyFitnessPal, App Store: https://apps.apple.com/au/app/myfitnesspal-calorie-counter/id341232718

[2] YAZIO, App Store: https://apps.apple.com/us/app/ai-calorie-tracker-by-yazio/id946099227

[3] Lifesum, App Store: https://apps.apple.com/us/app/lifesum-ai-calorie-counter/id286906691

[4] FatSecret, App Store: https://apps.apple.com/us/app/calorie-counter-by-fatsecret/id347184248

[5] BetterMe, App Store: https://apps.apple.com/us/app/betterme-health-coaching/id1264546236

# Часть V. Основы управления рисками

## 1. Светофорная матрица рисков

| Вероятность / Влияние | Низкое влияние | Среднее влияние | Высокое влияние |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокая вероятность |  |  |  |
| Средняя вероятность |  | Риск 7 | Риск 1, Риск 2, Риск 3, Риск 5 |
| Низкая вероятность |  |  | Риск 4, Риск 6 |

## 2. Реестр рисков

| № | Категория | Название риска | Вероятность | Влияние | Величина | Стратегия | Действие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технические риски | Некорректная логика расчета калорий или ошибки в данных продуктов | Средняя | Высокое | Высокая | Снижение | Зафиксировать формулу расчета, подготовить тестовые примеры, проверить расчет калорий и данные продуктов до завершения блока в марте. |
| 2 | Управленческие риски | Некорректное планирование спринтов | Средняя | Высокое | Высокая | Снижение | Планировать спринты по доступной емкости команды, фиксировать цель спринта, не включать в спринт задачи без оценки, контролировать выполнение на daily scrum. |
| 3 | Управленческие риски | Недооценка объема Must-функций | Средняя | Высокое | Высокая | Снижение | Уточнить оценку Must-функций, декомпозировать крупные задачи, зафиксировать приоритеты, при нехватке ресурсов исключить Could-функции из MVP. |
| 4 | Внешние риски | Отклонение приложения на App Store Review из-за несоответствия требованиям публикации | Низкая | Высокое | Средняя | Передача | Привлечь внешнего юриста или специалиста по публикации в App Store для проверки privacy policy, лицензионного договора, metadata и требований перед отправкой приложения на review. |
| 5 | Управленческие риски | Неподтвержденная продуктовая гипотеза о потребностях пользователей | Средняя | Высокое | Высокая | Уклонение | Проверить продуктовые гипотезы до полной разработки: провести тестирование прототипа, собрать обратную связь по MVP-функциям, оценить готовность пользователей оплачивать приложение, при необходимости скорректировать состав MVP. |
| 6 | Технические риски | Недостаточная защита пользовательских данных | Низкая | Высокое | Средняя | Передача | Привлечь внешнего специалиста по информационной безопасности для анализа рисков утечки данных, проверки хранения и обработки пользовательских данных, а также подготовки рекомендаций до публикации приложения. |
| 7 | Организационные риски | Недостаточная подготовка маркетинга и поддержки к запуску | Средняя | Среднее | Средняя | Снижение | Подготовить маркетинговые материалы в июне, настроить отслеживание платных пользователей, организовать обработку обращений после релиза. |